## Sayfa1
MASANA GELSİN PROJE PLANI
| BAŞLANGIÇ | [12 empty] | BİTİŞ
| ŞUBAT |  | MART |  | NİSAN |  |  | MAYIS |  |  |  | HAZİRAN
GEREKSİNİM ANALİZİ | 22 Şubat - 28 Mart
Proje planı | 22 - 29 Şubat
Durum diyagramı |  | 1-7 Mart
Durum senaryoları |  |  | 8-14 Mart
Veritabanı tasarlama |  |  |  | 15 - 28 Mart
TASARIM |  |  |  |  | 29 Mart - 25 Nisan
Kullanıcı arayüzünün oluşturulması |  |  |  |  | 28Mart-11Nisan
Admin arayüzünün oluşturulması | [5 empty] | 12-25Nisan
KODLAMA | [6 empty] | 25 Nisan - 30 Mayıs
Menü içeriğinin oluşturulması | [6 empty] | 26 Nisan-2Mayıs
Favorilerim sayfasının oluşturulması | [7 empty] | 3-9Mayıs
Ödeme sayfasının oluşturulması | [8 empty] | 10-16 Mayıs
Yorum sayfasının oluşturulması | [9 empty] | 17-23Mayıs
Admin tarafının oluşturulması | [10 empty] | 24-30Mayıs
TEST | [11 empty] | 31 Mayıs - 6 Haziran
DAĞITIM | [12 empty] | 7 - 9 Haziran
SUNUM | [13 empty] | 10 - 14 Haziran